Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

от «10»апреля 2017 года №370

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и транспортной инфраструктуры муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы»

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и транспортной инфраструктуры муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Устав муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и строительства Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Отдел промышленности и строительства Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | -развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;  - повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения;  -повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам;  -повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;  -увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию |
| Задачи Программы | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -повышение уровня содержания дорог;  -восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей;  -снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия;  - установка и содержание дорожных знаков;  - надлежащее содержание дорожного полотна (автобусные остановки);  - повышение уровня содержания пешеходных переходов;  - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры;  - обеспечение более комфортных условий проживания населения на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;  - обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2026 годы |
| Объём и источники финансирования  Программы | Объём финансирования: 616 690,20594 тыс. руб. в т.ч.:  - средства бюджета Республики Башкортостан – 375 205,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 230 940,0тыс. руб.;  - проект развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ) по сельским поселениям Янаульского района Республики Башкортостан – 10 545,20594 тыс. руб.  - В т.ч. по годам:  - 2017 год – 68 639,20594 тыс. руб.  - средства бюджета Республики Башкортостан – 36 554,0 тыс. руб.;  -средства дорожного фонда муниципального района- 21 540,0 тыс. руб.  - проект развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ) по сельским поселениям Янаульского района Республики Башкортостан – 10 545,20594 тыс. руб.  - 2018 год – 59 241,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 36 821,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 22 420,0 тыс. руб.  - 2019 год – 60 550,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 37 230,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 320,0 тыс. руб.  - 2020 год – 60 880,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 37 530,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 350,0 тыс. руб.  - 2021 год – 60 980,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 37 620,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 360,0 тыс. руб.  - 2022 год – 61 080,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 37 710,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 370,0 тыс. руб.  - 2023 год – 61 180,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 37 800,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 380,0 тыс. руб.  - 2024 год – 61 280,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 37 890,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 390,0 тыс. руб.  - 2025 год – 61 380,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан – 37 980,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 400,0 тыс. руб.  - 2026 год – 61 480,0 тыс. руб.-  - средства бюджета Республики Башкортостан –  38 070,0 тыс. руб.;  - средства дорожного фонда муниципального района – 23 410,0 тыс. руб.  Объем финансирования формируется при утверждении бюджета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на плановый период. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевые показатели  реализации муниципальной Программы | - ремонт 807,97 км дорог общего пользования местного значения;  - содержание 807,97 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |

Глава 1 Развитие автомобильных дорог

I. Характеристика проблемы

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают связь населенных пунктов входящих в состав муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан с районным центром и между собой.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан составляет – 807,97 км, из них 701,71 км – дороги с твердым покрытием (86%), в том числе 190,61 км – дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием (27%).

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

II. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

Основная цель Программы:

-развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения;

-повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам;

-повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

-увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

-повышение уровня содержания дорог;

-восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей;

-снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, создающий благоприятные условия для проживания населения в многоквартирных домах.

III. Мероприятия программы, источники финансирования

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного;

Объекты и объемы работ представлены в Приложении 1 и 2 к Программе.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям.

Сроки и очерёдность выполнения мероприятий будут определяться на основании результатов обследования автомобильных дорог. В приоритетном отношении будут рассматриваться школьные маршруты, а так же дороги в населённых пунктах с большей численностью проживающего населения.

Источники финансирования:

- средства бюджета Республики Башкортостан (Приложение №1);

- средства дорожного фонда муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (Приложение №1);

- проект развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ), по сельским поселениям муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (Приложение №2).

IV. Механизм реализации и контроль за исполнением программы

Реализацию Программы осуществляет разработчик Программы. Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан осуществляет контроль за ходом реализации Программы, мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации.

Управление реализацией Программы включает:

- обеспечение эффективного целевого использования средств, включая средства государственной поддержки, в соответствии с определенными приоритетами;

- осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов и передача в эксплуатацию объектов, строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт которых завершен.

Исполнитель несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Отбор подрядных организаций осуществляется в соответствии с законодательством, посредством заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по автомобильным дорогам общего пользования.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

V. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий Программы в сфере деятельности транспорта (далее – транспортный эффект), а также вне транспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и создание комфортных и безопасных условий в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Вне транспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения на социально-экономическое развитие и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети автомобильных дорог местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

VI. Целевые показатели реализации муниципальной Программы

- ремонт 807,974 км дорог общего пользования местного значения муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;

- содержание 807,974 км автомобильных дорог общего пользования муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;

VII. Методика расчета оценки эффективности программы

Эффективность реализации Программы определяется долей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. На начало реализации Программы доля таких дорог составляет 82%. На момент завершения реализации Программы планируется снижение до 30%.

Глава 2 Развитие транспортной инфраструктуры

I. Общие положения

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан –это перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, который предусмотрен также федеральными, региональными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация Программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры Янаульского района в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Янаульского района транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры – одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселений.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Республики Башкортостан, Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Совета депутатов муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и транспортной инфраструктуры муниципального районаЯнаульский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 29.12.2014№456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Ф и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 №701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

II. Демографическое развитие

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создан муниципальный район Янаульский район Республики Башкортостан. Административным центром является город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

На 01 января 2016 года общая численность населения составляет 45 199 человек, из них: (городское население – 25 819 человек, сельское – 19 380 человек).

Показатели демографического развития являются ключевым инструментом оценки развития района, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Численность населения, человек | 45 856 | 45 359 | 45 199 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

III. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

Развитие транспортной системы муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан является необходимым условием улучшения качества жизни жителей поселений.

Транспортная инфраструктура муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан является составляющей инфраструктуры Республики Башкортостан, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселений образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселений являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан с другими регионами осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Водный транспорт – на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

1. Характеристика сети дорог муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан,

оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Они связывают территорию поселений с соседними территориями, населенные пункты поселений с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселений, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселений, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельских поселений.

Развитие экономики поселений во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселений, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Янаульского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселений. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту Янаульского района в целом.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, требующих ремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Янаульского района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

В настоящее время в собственности муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан находится 807,973 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Остальные автодороги являются региональными, межмуниципальными и промысловыми.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией IV. Для IV категории предусматривается количество полос – 2, ширина полосы 3.0 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильные дороги местного значения имеют идентификационные номера, которые присвоены Администрацией муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан соответствии с «Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», утвержденными приказом Минтранса от 07.02.2007 № 16.

По состоянию на 01 января 2016 года общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 807,973 км. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла 12 % или 96,9 км. К концу 2016 года после проведения плановых мероприятий по ремонту доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 18% или 145,4 км.

1. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан, обеспеченность парковками

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Янаульского района. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год). На 01.01.2016 количество грузовых автомобилей составляет 1 476 ед., легковых – 12 187 ед.

Хранение автотранспорта осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей города Янаул и сельских населенных пунктов.

1. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Янаульского района автобусное пассажирское сообщение представлено 4 городскими маршрутами и 9 пригородными. Автобусным движением охвачены практически все населенные пункты Янаульского района, исключая те, которые находятся в большой отдаленности от главных автомобильных дорог. За 2016 год по данным администрации автовокзала г. Янаул было совершено 13574 рейса, пассажиропоток за это время составил 14214 человек.

На территории Янаульского района велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри сельских населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

1. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения, составляют 1 476 единиц, что составляет 10,8% от общего количество автомобилей в Янаульском районе.

Основное количество грузового транспорта сконцентрировано в сервисных предприятиях ПАО АНК «Башнефть» и негативное воздействие на дорожное хозяйство тоже непосредственно от их деятельности.

Коммунальные и дорожные службы большого негативного воздействия не оказывают.

1. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов, автомобильных дорогах Янаульского района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Основными причинами совершений ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения республики Башкортостан являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

1. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

1. Прогноз транспортного спроса муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта

Относительно стабильная демографическая ситуация в Янаульском районе позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан не планируется.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с отсутствием вновь строящихся промышленных предприятий на территории Янаульского района интенсивность грузового транспорта на расчетный срок сильно не изменится, ожидается текущий уровень.

XI. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные условия для пользования граждан и улучшения дорожно-транспортной обстановки на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Также обеспечение выполнения пассажирскими автотранспортными предприятиями установленного расписанием количества рейсов и увеличение качества обслуживания населения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы 2017 – 2026 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

XII. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

12.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития района, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства территориального заказа Республики Башкортостан (Приложение №1), бюджета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Муниципальный дорожный фонд (Приложение №1), проект развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ) по сельским поселениям Янаульского района Республики Башкортостан (Приложение №2), а также внебюджетные источники.

12.1. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

12.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан посредством передачи части полномочий в рамках содержания и ремонта автомобильных дорог администрациям сельских поселений муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Для решения задач Программы предполагается использовать средства территориального заказа Республики Башкортостан, бюджета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Муниципальный дорожный фонд, ППМИ, внебюджетные средства.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, городского и сельских поселений муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Совет депутатов.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, городского и сельских поселений муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Совет депутатов.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы в зависимости от объема субсидий из вышестоящих бюджетов.

XIII. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселений;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности пользования автомобильными дорогами;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №3 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и транспортной инфраструктуры

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

на 2017-2026 годы»

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2017 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего: | 58 094,00 | 58 094,00 | 5 547,21 | 8 497,68 | 35 113,30 | 8 935,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 338,77 | 7 338,77 | 841,71 | 1 850,10 | 2 250,94 | 2 396,03 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 50 755,23 | 50 755,23 | 4 705,50 | 6 647,58 | 32 862,36 | 6 539,80 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 272,27 | 272,27 | 0,00 | 100,00 | 172,27 | 0,00 |
| с. Асавдыбаш, ул. Центральная | 172,27 | 172,27 | 0,00 | 0,00 | 172,27 | 0,00 |
| с. Юссуково, переулок по  ул. Центральная | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
| с. Сибады, ул. Байман | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 484,62 | 484,62 | 0,00 | 0,00 | 242,31 | 242,31 |
| с. Байгузино, ул. С. Ягафарова,  ул. Исламова | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 |
| с. Айбуляк, ул. Саляхова | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 |
| д. Нократ, ул. Нижняя | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 |
| с. Старый Артаул,  ул. Железнодорожная, Чапаева | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 327,95 | 327,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 0,00 |
| с. Карман-Актау,  ул. Центральная | 138,97 | 138,97 |  | 88,97 | 50,00 |  |
| с. Вояды | 138,97 | 138,97 |  | 88,97 | 50,00 |  |
| с. Карман-Актау, мост | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет | с. Атлегач, мост по  ул. Пушкина | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 397,84 | 397,84 | 0,00 | 0,00 | 397,84 | 0,00 |
| с. Исятк, ул. Заречная | 198,92 | 198,92 |  |  | 198,92 |  |
| с. Ст. Куюк, ул. Х. Уранского | 99,46 | 99,46 |  |  | 99,46 |  |
| д. Ахтиял, ул. Набережная | 99,46 | 99,46 |  |  | 99,46 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 392,22 | 392,22 | 0,00 | 200,00 | 192,22 | 0,00 |
| д. Шудимари, ул. Якс | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
| д. Каймаша, мост | 92,22 | 92,22 |  |  | 92,22 |  |
| с. Каймашабаш | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
| с. Иткинеево, ул. Полевая | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 600,03 | 600,03 | 0,00 | 0,00 | 600,03 | 0,00 |
| с. Карманово, ул. Калинина | 400,03 | 400,03 |  |  | 400,03 |  |
| с. Карманово, ул. Урожайная | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| с. Карманово, ул. Молодежная | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 313,74 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 156,87 | 156,87 |
| с. Прогресс, ул. Имамутдинова | 156,87 | 156,87 |  |  | 78,44 | 78,44 |
| д. Разъезд Бадряш, ул. Станционная | 156,87 | 156,87 |  |  | 78,44 | 78,44 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 270,87 | 270,87 | 0,00 | 0,00 | 171,87 | 99,00 |
| с. Максимово, ул. Ю. Гагарина | 99,00 | 99,00 |  |  |  | 99,00 |
| с. Максимово, ул. Матросова | 85,90 | 85,90 |  |  | 85,90 |  |
| с. Максимово, ул. Заречная | 85,97 | 85,97 |  |  | 85,97 |  |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 260,64 | 260,64 | 0,00 | 260,64 | 0,00 | 0,00 |
| д. Кызыл-Яр, ул. Горная | 52,13 | 52,13 |  | 52,13 |  |  |
| д. Кызыл-Яр, ул. Свободы | 52,13 | 52,13 |  | 52,13 |  |  |
| д. Кызыл-Яр, ул. Молодежная | 52,13 | 52,13 |  | 52,13 |  |  |
| д. Кызыл-Яр, ул. Центральная | 52,13 | 52,13 |  | 52,13 |  |  |
| д. Нижний Чат, мост | 52,13 | 52,13 |  | 52,13 |  |  |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 453,26 | 453,26 | 0,00 | 181,30 | 271,96 | 0,00 |
| д. Вотская Урада, ремонт моста | 90,65 | 90,65 |  | 90,65 |  |  |
| с. Вотская Ошья, Ремонт моста через пруд | 90,65 | 90,65 |  | 90,65 |  |  |
| ремонт моста через р. Варяш | 90,65 | 90,65 |  |  | 90,65 |  |
| с. Вотская Урада, гравирование ул. Победы | 90,65 | 90,65 |  |  | 90,65 |  |
| с. Вотская Урада, гравирование ул. Заречная | 90,65 | 90,65 |  |  | 90,65 |  |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
| с. Орловка, ул. Новая | 81,00 | 81,00 |  | 45,00 | 36,00 |  |
| д. Игровка, ул. Зеленая | 94,87 | 94,87 |  | 54,00 | 40,87 |  |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 361,89 | 361,89 | 0,00 | 150,00 | 211,89 | 0,00 |
| д. Старый Сусадыбаш | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  |
| д. Новый Ирдуган | 70,63 | 70,63 |  |  | 70,63 |  |
| д. Новый Сусадыбаш | 70,63 | 70,63 |  |  | 70,63 |  |
| мост Костино | 70,63 | 70,63 |  |  | 70,63 |  |
| Сельское поселение Сандугачевский сельсовет | с. Барабановка, ул. Заречная | 294,03 | 294,03 |  | 98,01 | 98,01 | 98,01 |
| Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 203,32 | 203,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 0,00 |
| д. Кумалак, ул. Мира | 101,66 | 101,66 |  | 51,66 | 50,00 |  |
| д. Кумалак, ул. Заречная | 101,66 | 101,66 |  | 51,66 | 50,00 |  |
| Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 179,47 | 179,47 | 0,00 | 179,47 | 0,00 | 0,00 |
| д. Будья Варяш, ул. Широкая | 97,67 | 97,67 |  | 97,67 |  |  |
| с. Старый Варяш, переулок м/у улю парковая и ул. Центральная | 81,80 | 81,80 |  | 81,80 |  |  |
| Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 144,78 | 144,78 | 0,00 | 72,39 | 72,39 | 0,00 |
| д. Можга, ул. Школьная | 72,39 | 72,39 |  | 36,20 | 36,20 |  |
| д. Можга, ул. Полевая | 36,20 | 36,20 |  | 36,20 |  |  |
| д. Конигово, ул. Речная | 36,20 | 36,20 |  |  | 36,20 |  |
| Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 411,82 | 411,82 | 0,00 | 270,00 | 141,82 | 0,00 |
| с. Ямады, ул. М. Гарифуллина | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 |  |  |
| с. Ямады, ул. Южная | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 |  |  |
| с. Ямады, ул. Мира | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 |  |  |
| с. Югамаш, ул. И. Низамова | 75,00 | 75,00 |  |  | 75,00 |  |
| с. Андреевка, ул. Центральная | 66,82 | 66,82 |  |  | 66,82 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 13 439,92 | 13 439,92 | 0,00 | 0,00 | 13 071,00 | 368,92 |
| Ремонт дороги по  ул. Октябрьская на участке от ул. Азина до ул. Победы в г. Янауле | 4 280,57 | 4 280,57 |  |  | 4 100,00 | 180,57 |
| Текущий ремонт дороги по  ул. Азина от ул. Маяковского до пер. Ленина в г. Янаул | 3 407,34 | 3 407,34 |  |  | 3 219,00 | 188,34 |
| Ремонт дорог в новых микрорайонах | 5 752,00 | 5 752,00 |  |  | 5 752,00 |  |
|  | Янаульский район |  | 31 568,32 | 31 568,32 | 4 705,50 | 4 705,50 | 16 582,63 | 5 574,69 |
| Ремонт моста через р. Маек на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезда к с. Ямбаево км 1,0 в Янаульском районе Республики Башкортостан | 2 825,00 | 2825,00 |  |  | 2 781,00 | 44,00 |
| Ремонт подъездной дороги к полигону ТБО в Янаульском районе | 1 123,95 | 1 123,95 |  |  | 1 106,00 | 17,95 |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Истяк – Ахтиял» на участке км 0 – км 1+600 | 798,30 | 798,30 |  |  | 786,00 | 12,30 |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Максимово – Верхняя Барабановка» на участке км 2,0 – км 3,0 | 1 359,19 | 1359,19 |  |  | 1 338,00 | 21,19 |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Карман – Актау – Акылбай а/д «Янаул – Вояды» на участке км 8,0 – км 11,0 | 453,08 | 453,08 |  |  | 446,10 | 6,98 |
| Ремонт межпоселенческих дорог | 4 302,45 | 4 302,45 |  |  | 4 237,90 | 64,55 |
| Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 705,50 | 4 705,50 | 4 705,50 | 4 705,50 |
| Техпаспортизация и проведение государственной экспертизы ремонта дорог | 1 884,36 | 1 5584,36 |  |  | 1 182,13 | 702,23 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2018 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | | |
| I | II | III | | IV |
| 1 |  | Всего: | 59 241,00 | 59 241,00 | 5 406,21 | 11 579,98 | 31 411,87 | | 10 842,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  | |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 | |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 | |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | | 300,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | | 80,00 |
|  | Сельское поселениеПервомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 | |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 52 184,23 | 52 184,23 | 4 635,00 | 9 800,38 | 29 231,43 | | 8 517,42 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 374,27 | 374,27 | 0,00 | 0,00 | 304,27 | 70,00 | |
| улицы с. Асавдыбаш | 172,27 | 172,27 | 0,00 | 0,00 | 172,27 | 0,00 | |
| улицы с. Юссуково | 140,00 | 140,00 |  |  | 70,00 | 70,00 | |
| улицы с. Сибады | 62,00 | 62,00 |  |  | 62,00 |  | |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 484,62 | 484,62 | 0,00 | 0,00 | 242,31 | 242,31 | |
| улицы с. Байгузино | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 | |
| улицы с. Айбуляк | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 | |
| улицы д. Нократ | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 | |
| улицы с. Старый Артаул | 121,16 | 121,16 |  |  | 60,58 | 60,58 | |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 | |
| улицы с. Карман-Актау | 138,97 | 138,97 |  | 88,97 | 50,00 |  | |
| улицы с. Вояды | 218,97 | 218,97 |  | 88,97 | 50,00 | 80,00 | |
| улицы с. Карман-Актау | 120,00 | 120,00 |  | 50,00 |  | 70,00 | |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет | улицы с. Новотроицк | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  | |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 507,84 | 507,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 30,00 | |
| улицы с. Истяк | 198,92 | 198,92 |  |  | 198,92 |  | |
| улицы с. Ст. Куюк | 179,46 | 179,46 |  | 80,00 | 99,46 |  | |
| улицы д. Ахтиял | 129,46 | 129,46 |  |  | 99,46 | 30,00 | |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 496,22 | 496,22 | 0,00 | 250,00 | 192,22 | 54,00 | |
| улицы д. Шудимари | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  | |
| улицы д. Каймаша | 196,22 | 196,22 |  | 50,00 | 92,22 | 54,00 | |
| улицы с. Каймашабаш | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  | |
| улицы с. Иткинеево | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 | |
| улицы с. Карманово | 520,03 | 520,03 |  |  | 400,03 | 120,00 | |
| улицы с. Карманово | 240,00 | 240,00 |  | 100,00 | 100,00 | 40,00 | |
| улицы с. Карманово | 140,00 | 140,00 |  |  | 100,00 | 40,00 | |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 | |
| улицы с. Прогресс | 216,87 | 216,87 |  | 60,00 | 78,44 | 78,44 | |
| улицы д. Разъезд Бадряш | 156,87 | 156,87 |  |  | 78,44 | 78,44 | |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 410,87 | 410,87 | 0,00 | 70,00 | 241,87 | 99,00 | |
| улицы с. Максимово | 239,00 | 239,00 |  | 70,00 | 70,00 | 99,00 | |
| улицы с. Максимово | 85,90 | 85,90 |  |  | 85,90 |  | |
| улицы с. Максимово | 85,97 | 85,97 |  |  | 85,97 |  | |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 490,64 | 490,64 | 0,00 | 260,64 | 100,00 | 130,00 | |
| улицы д. Кызыл-Яр | 122,13 | 122,13 |  | 52,13 |  | 70,00 | |
| улицы д. Кызыл-Яр | 102,13 | 102,13 |  | 52,13 | 50,00 |  | |
| улицы д. Кызыл-Яр | 102,13 | 102,13 |  | 52,13 | 50,00 |  | |
| улицы д. Кызыл-Яр | 112,13 | 112,13 |  | 52,13 |  | 60,00 | |
| улицы д. Нижний Чат | 52,13 | 52,13 |  | 52,13 |  |  | |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 | |
| улицы д. Вотская Урада | 90,65 | 90,65 |  | 90,65 |  |  | |
| улицы с. Вотская Ошья | 90,65 | 90,65 |  | 90,65 |  |  | |
| улицы д. Варяш | 130,65 | 130,65 |  |  | 90,65 | 40,00 | |
| улицы с. Вотская Урада | 120,65 | 120,65 |  | 30,00 | 90,65 |  | |
| улицы с. Вотская Урада | 120,65 | 120,65 |  | 30,00 | 90,65 |  | |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 | |
| улицы с. Орловка | 81,00 | 81,00 |  | 45,00 | 36,00 |  | |
| улицы д. Игровка | 94,87 | 94,87 |  | 54,00 | 40,87 |  | |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 436,89 | 436,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 0,00 | |
| улицы д. Старый Сусадыбаш | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  | |
| улицы д. Новый Ирдуган | 95,63 | 95,63 |  | 25,00 | 70,63 |  | |
| улицы д. Новый Сусадыбаш | 95,63 | 95,63 |  | 25,00 | 70,63 |  | |
| улицы д. Костино | 95,63 | 95,63 |  | 25,00 | 70,63 |  | |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет | улицы с.Сандугач | 294,03 | 294,03 |  | 98,01 | 98,01 | 98,01 | |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 203,32 | 203,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 0,00 | |
| улицы д. Кумалак | 101,66 | 101,66 |  | 51,66 | 50,00 |  | |
| улицы д. Кумалак | 101,66 | 101,66 |  | 51,66 | 50,00 |  | |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 269,47 | 269,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 0,00 | |
| улицы д. Будья Варяш | 137,67 | 137,67 |  | 97,67 | 40,00 |  | |
| улицы с. Старый Варяш | 131,80 | 131,80 |  | 81,80 | 50,00 |  | |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 144,78 | 144,78 | 0,00 | 72,39 | 72,39 | 0,00 | |
| улицы д. Можга | 72,39 | 72,39 |  | 36,20 | 36,20 |  | |
| улицы д. Можга | 36,20 | 36,20 |  | 36,20 |  |  | |
| улицы д. Конигово | 36,20 | 36,20 |  |  | 36,20 |  | |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 571,82 | 571,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 60,00 | |
| улицы с. Ямады | 140,00 | 140,00 |  | 90,00 | 50,00 |  | |
| улицы с. Ямады | 140,00 | 140,00 |  | 90,00 | 50,00 |  | |
| улицы с. Ямады | 150,00 | 150,00 |  | 90,00 |  | 60,00 | |
| улицы с. Югамаш | 75,00 | 75,00 |  |  | 75,00 |  | |
| улицы с. Андреевка | 66,82 | 66,82 |  |  | 66,82 |  | |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 14 125,23 | 14 125,23 | 0,00 | 2 428,30 | 9 711,70 | 1 985,23 | |
| Текущий ремонт дороги по ул. Карла Маркса г. Янаул | 1 410,00 | 1 410,00 |  | 541,60 | 541,70 | 326,70 | |
| Текущий ремонт участка дороги по ул. Победы г. Янаул | 2 527,50 | 2 527,50 |  | 913,70 | 700,00 | 913,80 | |
| Текущий ремонт дороги по ул. Ленина в г. Янаул | 2 575,73 | 2 575,73 |  | 973,00 | 973,00 | 629,73 | |
| Ремонт дорог в новых микрорайонах | 7 612,00 | 7 612,00 |  |  | 7 497,00 | 115,00 | |
|  |  |  | 30 691,00 | 30 691,00 | 4 635,00 | 5 035,00 | 15 819,00 | 5 202,00 | |
| Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 | |
| Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 11 869,00 | 11 869,00 |  | 400,00 | 11 184,00 | 285,00 | |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2019 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 60 550,00 | 60 550,00 | 5 606,21 | 11 562,03 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 53 493,23 | 53 493,23 | 4 835,00 | 9 782,43 | 29 517,72 | 9 358,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | улицы с. Асавдыбаш | 172,27 | 172,27 | 0,00 | 0,00 | 172,27 | 0,00 |
|  | улицы с. Юссуково | 240,00 | 240,00 |  | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
|  | улицы с. Сибады | 162,00 | 162,00 |  | 100,00 | 62,00 |  |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | улицы с. Байгузино | 171,16 | 171,16 |  | 50,00 | 60,58 | 60,58 |
|  | улицы с. Айбуляк | 271,16 | 271,16 | 100,00 | 50,00 | 60,58 | 60,58 |
|  | улицы д. Нократ | 171,16 | 171,16 |  | 50,00 | 60,58 | 60,58 |
|  | улицы с. Старый Артаул | 171,16 | 171,16 |  | 50,00 | 60,58 | 60,58 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | улицы с. Карман-Актау | 138,97 | 138,97 |  | 88,97 | 50,00 |  |
|  | улицы с. Вояды | 218,97 | 218,97 |  | 88,97 | 50,00 | 80,00 |
|  | улицы с. Карман-Актау | 120,00 | 120,00 |  | 50,00 |  | 70,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет | улицы с. Ижболдино | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | улицы с. Исятк | 248,92 | 248,92 |  |  | 198,92 | 50,00 |
|  | улицы с. Ст. Куюк | 229,46 | 229,46 |  | 80,00 | 99,46 | 50,00 |
|  | улицы д. Ахтиял | 129,46 | 129,46 |  |  | 99,46 | 30,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | улицы д. Шудимари | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | улицы д. Каймаша | 190,22 | 190,22 |  | 44,00 | 92,22 | 54,00 |
|  | улицы с. Каймашабаш | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | улицы с. Иткинеево | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | улицы с. Карманово | 520,03 | 520,03 |  |  | 400,03 | 120,00 |
|  | улицы с. Карманово | 240,00 | 240,00 |  | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
|  | улицы с. Карманово | 140,00 | 140,00 |  |  | 100,00 | 40,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | улицы с. Прогресс | 216,87 | 216,87 |  | 60,00 | 78,44 | 78,44 |
|  | улицы д. Разъезд Бадряш | 156,87 | 156,87 |  |  | 78,44 | 78,44 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | улицы с. Максимово | 239,00 | 239,00 |  | 70,00 | 70,00 | 99,00 |
|  | улицы с. Максимово | 135,90 | 135,90 |  | 50,00 | 85,90 |  |
|  | улицы с. Максимово | 85,97 | 85,97 |  |  | 85,97 |  |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | улицы д. Кызыл-Яр | 125,00 | 125,00 |  | 55,00 |  | 70,00 |
|  | улицы д. Кызыл-Яр | 105,00 | 105,00 |  | 55,00 | 50,00 |  |
|  | улицы д. Кызыл-Яр | 205,00 | 205,00 | 100,00 | 55,00 | 50,00 |  |
|  | улицы д. Кызыл-Яр | 155,00 | 155,00 |  | 55,00 | 40,00 | 60,00 |
|  | улицы д. Нижний Чат | 95,00 | 95,00 |  | 55,00 | 40,00 |  |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | улицы д. Вотская Урада | 90,65 | 90,65 |  | 90,65 |  |  |
|  | улицы с. Вотская Ошья | 90,65 | 90,65 |  | 90,65 |  |  |
|  | улицы д. Варяш | 130,65 | 130,65 |  |  | 90,65 | 40,00 |
|  | улицы с. Вотская Урада | 120,65 | 120,65 |  | 30,00 | 90,65 |  |
|  | улицы с. Вотская Урада | 120,65 | 120,65 |  | 30,00 | 90,65 |  |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | улицы с. Орловка | 81,00 | 81,00 |  | 45,00 | 36,00 |  |
|  | улицы д. Игровка | 94,87 | 94,87 |  | 54,00 | 40,87 |  |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | улицы д. Старый Сусадыбаш | 200,00 | 200,00 |  | 150,00 |  | 50,00 |
|  | улицы д. Новый Ирдуган | 145,63 | 145,63 |  | 25,00 | 70,63 | 50,00 |
|  | улицы д. Новый Сусадыбаш | 95,63 | 95,63 |  | 25,00 | 70,63 |  |
|  | улицы д. Костино | 95,63 | 95,63 |  | 25,00 | 70,63 |  |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | улицы с. Сандугач | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | улицы с. Барабановка | 300,00 | 300,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | улицы д. Новая Кирга | 310,00 | 310,00 |  | 100,00 | 110,00 | 100,00 |
|  | улицы д. Арлян | 300,00 | 300,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | улицы д. Норканово | 368,90 | 368,90 |  | 100,00 | 100,00 | 168,90 |
|  | Сельское поселениеСтарокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | улицы д. Кумалак | 151,66 | 151,66 |  | 51,66 | 50,00 | 50,00 |
|  | улицы д. Кумалак | 101,66 | 101,66 |  | 51,66 | 50,00 |  |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | улицы д. Будья Варяш | 137,67 | 137,67 |  | 97,67 | 40,00 |  |
|  | улицы с. Старый Варяш | 231,80 | 231,80 |  | 81,80 | 50,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | улицы д. Можга | 72,39 | 72,39 |  | 36,20 | 36,20 |  |
|  | улицы д. Можга | 136,20 | 136,20 |  | 36,20 | 50,00 | 50,00 |
|  | улицы д. Конигово | 36,20 | 36,20 |  |  | 36,20 |  |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | улицы с. Ямады | 140,00 | 140,00 |  | 90,00 | 50,00 |  |
|  | улицы с. Ямады | 180,00 | 180,00 |  | 90,00 | 50,00 | 40,00 |
|  | улицы с. Ямады | 150,00 | 150,00 |  | 90,00 |  | 60,00 |
|  | улицы с. Югамаш | 75,00 | 75,00 |  |  | 75,00 |  |
|  | улицы с. Андреевка | 66,82 | 66,82 |  |  | 66,82 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  | Текущий ремонт дороги по ул. Юбилейная г. Янаул | 900,00 | 900,00 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Текущий ремонт участка дороги по ул. Некрасова г. Янаул | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Текущий ремонт дороги по ул. Куйбышева в г. Янаул | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
|  | Ремонт дорог в новых микрорайонах | 7 686,00 | 7 686,00 |  |  | 7 570,00 | 116,00 |
|  |  |  | 31 026,00 | 31 026,00 | 4 635,00 | 5 035,00 | 16 155,00 | 5 201,00 |
|  | Янаульский район | Ремонт автомобильной дороги местного значения "Старый Варяш - Новый Варяш" на уч. км 0 - км 4,0 | 914,00 | 914,00 |  | 400,00 | 400,00 | 114,00 |
|  | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 11 290,00 | 11 290,00 |  |  | 11 120,00 | 170,00 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2020 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 60 880,00 | 60 880,00 | 5 606,21 | 11 912,02 | 31 698,16 | 11 663,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 53 823,23 | 53 823,23 | 4 835,00 | 10 132,43 | 29 517,72 | 9 338,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  |  |  | 31 356,00 | 31 356,00 | 4 635,00 | 5 385,00 | 16 155,00 | 5 181,00 |
|  | Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 11 620,00 | 11 620,00 |  | 350,00 | 11 120,00 | 150,00 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2021 году всего,тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 60 980,00 | 60 980,00 | 5 606,21 | 11 912,02 | 31 698,16 | 11 713,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 53 823,23 | 53 823,23 | 4 835,00 | 10 182,43 | 29 517,72 | 9 388,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  |  |  | 31 456,00 | 31 456,00 | 4 635,00 | 5 435,00 | 16 155,00 | 5 231,00 |
|  | Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 11 720,00 | 11 720,00 |  | 400,00 | 11 120,00 | 200,00 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2022 году всего,тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 61 080,00 | 61 080,00 | 5 606,21 | 12 012,02 | 31 698,16 | 11 763,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 54 023,23 | 54 023,23 | 4 835,00 | 10 232,43 | 29 517,72 | 9 438,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  |  |  | 31 556,00 | 31 556,00 | 4 635,00 | 5 485,00 | 16 155,00 | 5 281,00 |
|  | Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 11 820,00 | 11 820,00 |  | 450,00 | 11 120,00 | 250,00 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2023 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 61 180,00 | 61 180,00 | 5 606,21 | 12 062,02 | 31 698,16 | 11 813,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 54 123,23 | 54 123,23 | 4 835,00 | 10 282,43 | 29 517,72 | 9 488,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  |  |  | 31 656,00 | 31 656,00 | 4 635,00 | 5 535,00 | 16 155,00 | 5 331,00 |
|  | Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 11 920,00 | 11 920,00 |  | 500,00 | 11 120,00 | 300,00 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2024 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 61 280,00 | 61 280,00 | 5 606,21 | 12 112,02 | 31 698,16 | 11 863,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 54 223,23 | 54 223,23 | 4 835,00 | 10 332,43 | 29 517,72 | 9 538,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | Сельское поселениеБайгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  |  |  | 31 756,00 | 31 756,00 | 4 635,00 | 5 585,00 | 16 155,00 | 5 381,00 |
|  | Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 12 020,00 | 12 020,00 |  | 550,00 | 11 120,00 | 350,00 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2025 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 61 380,00 | 61 380,00 | 5 606,21 | 12 162,02 | 31 698,16 | 11 913,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 54 323,23 | 54 323,23 | 4 835,00 | 10 382,43 | 29 517,72 | 9 588,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселениеИстякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  |  |  | 31 856,00 | 31 856,00 | 4 635,00 | 5 635,00 | 16 155,00 | 5 431,00 |
|  | Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 12 120,00 | 12 120,00 |  | 600,00 | 11 120,00 | 400,00 |

Мероприятия Программы, источники финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование направления расходования средств | Объем финансирования в 2026 году всего, тыс. рублей | средства муниципального дорожного фонда | | | | |
| всего | в том числе по кварталам: | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | Всего | 61 480,00 | 61 480,00 | 5 606,21 | 12 212,02 | 31 698,16 | 11 963,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 7 056,77 | 7 056,77 | 771,21 | 1 779,60 | 2 180,44 | 2 325,53 |
|  |  |  | км |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 17,90 | 224,50 |  |  | 124,50 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 31,87 | 399,60 |  | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  | Сельское поселениеВоядинский сельсовет |  | 21,56 | 270,41 |  | 64,58 | 106,83 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 13,31 | 166,87 | 41,70 | 19,70 | 24,07 | 81,40 |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 26,16 | 328,05 |  | 164,02 | 164,02 |  |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 25,79 | 323,41 |  | 160,00 | 163,41 |  |
|  | Сельское поселение Кармановский сельсовет |  | 39,46 | 494,77 |  |  | 194,77 | 300,00 |
|  | Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет |  | 20,63 | 258,70 |  |  | 129,35 | 129,35 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 17,81 | 223,35 |  | 60,00 | 63,35 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 17,14 | 214,91 |  | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 29,80 | 373,74 | 150,00 | 0,00 | 73,74 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 11,56 | 145,01 |  | 21,67 | 43,34 | 80,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 23,80 | 298,40 |  | 71,10 | 78,10 | 149,20 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 19,33 | 242,45 |  | 121,22 | 60,61 | 60,61 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 13,37 | 167,65 |  |  |  | 167,65 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 11,80 | 147,98 |  | 73,99 |  | 73,99 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 9,52 | 119,38 |  | 69,40 |  | 49,98 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 27,08 | 339,57 |  | 169,57 | 170,00 |  |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 162,21 | 2 318,02 | 579,51 | 579,51 | 579,51 | 579,51 |
|  | Янаульский район |  | 267,87 | 282,00 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 1.2. |  | на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 54 423,23 | 54 423,23 | 4 835,00 | 10 432,43 | 29 517,72 | 9 638,08 |
|  | Сельское поселение Асавдыбашский сельсовет |  | 574,27 | 574,27 | 0,00 | 200,00 | 304,27 | 70,00 |
|  | Сельское поселение Байгузинский сельсовет |  | 784,62 | 784,62 | 100,00 | 200,00 | 242,31 | 242,31 |
|  | Сельское поселение Воядинский сельсовет |  | 477,95 | 477,95 | 0,00 | 227,95 | 100,00 | 150,00 |
|  | Сельское поселение Ижболдинский сельсовет |  | 202,37 | 202,37 |  |  | 202,37 |  |
|  | Сельское поселение Истякский сельсовет |  | 607,84 | 607,84 | 0,00 | 80,00 | 397,84 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Иткинеевский сельсовет |  | 490,22 | 490,22 | 0,00 | 244,00 | 192,22 | 54,00 |
|  | Сельское поселениеКармановский сельсовет |  | 900,03 | 900,03 | 0,00 | 100,00 | 600,03 | 200,00 |
|  | Сельское поселение  Кисак-Каинский сельсовет |  | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 60,00 | 156,87 | 156,87 |
|  | Сельское поселение Максимовский сельсовет |  | 460,87 | 460,87 | 0,00 | 120,00 | 241,87 | 99,00 |
|  | Сельское поселение Месягутовский сельсовет |  | 685,00 | 685,00 | 100,00 | 275,00 | 180,00 | 130,00 |
|  | Сельское поселение Новоартаульский сельсовет |  | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 241,30 | 271,96 | 40,00 |
|  | Сельское поселение Орловский сельсовет |  | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 99,00 | 76,87 | 0,00 |
|  | Сельское поселение Первомайский сельсовет |  | 536,89 | 536,89 | 0,00 | 225,00 | 211,89 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Сандугачевский сельсовет |  | 2 778,90 | 2 778,90 | 0,00 | 900,00 | 910,00 | 968,90 |
|  | Сельское поселение Старокудашевский сельсовет |  | 253,32 | 253,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Староваряшский сельсовет |  | 369,47 | 369,47 | 0,00 | 179,47 | 90,00 | 100,00 |
|  | Сельское поселение Шудекский сельсовет |  | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 72,39 | 122,39 | 50,00 |
|  | Сельское поселение Ямадинский сельсовет |  | 611,82 | 611,82 | 0,00 | 270,00 | 241,82 | 100,00 |
|  | Городское поселение  г. Янаул |  | 11 386,00 | 11 386,00 | 0,00 | 1 150,00 | 8 720,00 | 1 516,00 |
|  |  |  | 31 956,00 | 31 956,00 | 4 635,00 | 5 685,00 | 16 155,00 | 5 481,00 |
|  | Янаульский район | Содержание автомобильных дорог | 18 822,00 | 18 822,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 917,00 |
|  | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог местного значения | 12 220,00 | 12 220,00 |  | 650,00 | 11 120,00 | 450,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения  и транспортной инфраструктуры  муниципального района Янаульский район  Республики Башкортостан  на 2017-2026 годы»  Проект развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ),  по сельским поселениям муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2017 год | |
|  | руб. |
| Текущий ремонт дорог с. Сибады Янаульского района Республики Башкортостан | 649 963,64 |
| Ремонт дорог общего пользования по ул. им. Г. Хайдаршина и  ул. Набережная села Байгузино Янаульского района Республики Башкортостан | 536 000,00 |
| Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Школьная с. Ижболдино Янаульского района | 691 000,00 |
| Ремонт дороги улиц села Верхний Чат сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан | 1 357 000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования в д. Будья Варяш Янаульского района. | 1 520 000,00 |
| Ремонт дорог улиц села Андреевка муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан | 1 285 008,00 |
| Ремонт дорог д. Ахтиял Янаульского района Республики Башкортостан | 1 400 000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Космическая и Железнодорожная в д. Станции Карманово Янаульского района Республики Башкортостан | 1 316 689,00 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Юлбаш и ул. Молодежная д. Татарская Урада Янаульского района Республики Башкортостан | 1 307 000,00 |
| Ремонт дорог ул. д. Норканово Янаульского района Республики Башкортостан | 1 450 000,00 |
| Всего: | 10 545 205,94 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и транспортной инфраструктуры

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

на 2017-2026 годы»

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Система показателей оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки программы, % | Изменение значений показателя  по годам, % | | | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания   действия программы, % |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 82 | 76 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |